| UBND XÃ ĐẠI VIỆT ___________ Số: 142/KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Đại Việt, ngày 15 tháng 02 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

giai đoạn 2026-2028 trên địa bàn xã Đại Việt

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phấn đấu đến cuối năm 2028, xã Đại Việt đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- Tỷ lệ hộ nghèo: giảm còn dưới 1%

- Thu nhập bình quân đầu người: đạt 75 triệu đồng/năm

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch: 100%

- Tỷ lệ đường giao thông được bê tông hoá: 98%

- Tỷ lệ hộ có internet cáp quang: trên 85%

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: trên 95%

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phát triển hạ tầng:

- Hoàn thành nâng cấp 8,5 km đường liên thôn

- Lắp đặt thêm 120 bóng đèn cao áp tại các tuyến đường

- Xây mới nhà văn hoá thôn Hạ với kinh phí 2,3 tỷ đồng

2. Phát triển kinh tế:

- Hỗ trợ 25 hộ nghèo tham gia mô hình nuôi gà đồi

- Đào tạo nghề cho 80 lao động nông thôn

- Thành lập 3 tổ hợp tác sản xuất nông sản sạch

3. Văn hoá - xã hội:

- 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

- Tổ chức 4 lớp xoá mù chữ AI cho người cao tuổi

- Duy trì 95% các tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã: chỉ đạo chung

- Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách KT-XH: phụ trách kinh tế, hạ tầng

- Văn phòng UBND: theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ

- Các thôn: chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết của thôn

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng dự toán: 18,5 tỷ đồng

- Ngân sách nhà nước: 12 tỷ đồng

- Xã hội hoá: 4,5 tỷ đồng

- Đóng góp của nhân dân: 2 tỷ đồng

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Văn phòng UBND xã làm đầu mối theo dõi, hằng tháng báo cáo tiến độ; quý báo cáo Đảng uỷ, HĐND; năm sơ kết, tổng kết.

|  | CHỦ TỊCH UBND XÃ (đã ký) Nguyễn Văn A |
| --- | --- |